Приложение 7

к постановлению Администрации

города Воткинска

от 28.12.2024 № 1719

«Приложение 15

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды» на территории

муниципального образования «Город Воткинск»

**График**

**выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя**

**Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды**, **включающего, в том числе информацию по проектированию, строительству**

**(ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу**

Наименование муниципальной программы: "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск"

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска

Наименование субъекта Российской Федерации: Удмуртская Республика.

Наименование муниципального образования – победителя IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: Муниципальное образование "Город Воткинск".

Наименование проекта создания комфортной городской среды (далее - проект): "Сила музыки и ветра. Благоустройство в районе ул. Чайковского в г. Воткинске".

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки | | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, контактный номер) |
| начала | окончания |
| 1. | Представление в Минстрой России проектной документации с приложением решения межведомственной комиссии субъекта Российской Федерации об одобрении проектной документации и решения органа местного самоуправления об утверждении проектной документации | 10.01.2025 | 01.02.2025 | Глава муниципального образования "Городской округ город Воткинск Удмуртской Республики" Заметаев Алексей Владимирович,  тел. (34145)5-17-11 |
| 2. | Уведомление Минстроя России о начале проведения торгов и/или конкурсных процедур на выполнение работ по реализации проекта | 10.02.2025 | 01.03.2025 | Глава муниципального образования "Городской округ город Воткинск Удмуртской Республики" Заметаев Алексей Владимирович,  тел. (34145)5-17-11 |
| 3. | Представление в Минстрой России контракта на выполнение работ по реализации проекта | 24.03.2025 | 01.04.2025 | Глава муниципального образования "Городской округ город Воткинск Удмуртской Республики" Заметаев Алексей Владимирович,  тел. (34145)5-17-11 |
| 4. | Уведомление Минстроя России о начале работ по реализации проекта | 01.04.2025 | 10.04.2025 | Глава муниципального образования "Городской округ город Воткинск Удмуртской Республики" Заметаев Алексей Владимирович,  тел. (34145)5-17-11 |
| 5. | Уведомление Минстроя России об установлении системы видеонаблюдения с трансляцией видеопотока через сеть "Интернет" в режиме онлайн на сайт <www.gorodsreda.ru> | 01.04.2025 | 10.04.2025 | Глава муниципального образования "Городской округ город Воткинск Удмуртской Республики" Заметаев Алексей Владимирович,  тел. (34145)5-17-11 |
| 6. | Выполнение работ по реализации проекта | 10.04.2025 | 01.11.2025 | Глава муниципального образования "Городской округ город Воткинск Удмуртской Республики" Заметаев Алексей Владимирович,  тел. (34145)5-17-11 |
| 7. | Представление в Минстрой России письма высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации о завершении реализации проекта и выполнении соглашения, заключенного между Минстроем России и субъектом Российской Федерации, с приложением решения межведомственной комиссии субъекта Российской Федерации о завершении реализации проекта | 01.11.2025 | 30.11.2025 | Баранов Михаил Николаевич, министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики,  тел. (3412)59-88-52 |

»